## baner
1) | Phần đánh dấu đỏ như hình ở các trang: mua,ban,chothue,thechap,thue-list.html,thechap-list.html,mua-list.html,ban-list.html
Hãy cho hiển thị những tin vip
Như thế này :
| Cho hiển thị được 4 tin . Bấm next và lùi như hiện tại |  | Còn thiếu button next quay lại
2) | Phần đánh dấu đỏ như hình ở trang duan,duan-list.html, duan-chitiet.html
Hãy cho hiển thị những dự án víp
Cho hiển thị được 4 tin . Bấm next và lùi như hiện tại
3) | Phần đánh dấu đỏ như hình ở trang : dichvumogioi,moigioi-list.html
+ Nếu chọn Doanh nghiệp
Cho hiển thị các doanh nghiệp vip
+ Nếu chọn Người mô giới
Cho hiển thị các người mô giới vip
Cho hiển thị được 4 tin . Bấm next và lùi như hiện tại

## tintuc
Trang tintuc.html,tintuc-list.html
ok
1) | Sửa lại thành dấu

## thongbao
1) | Thêm button xóa thông báo ở mỗi thông báo | ok
| Thêm phân trang | ok
2) Thêm phần title cho danh sách giống như thế này
ok

## trangchu
Ở trang Trang chủ và timkiem.html
1) | Cho height ở hình bên trên nhỏ lại như hình
| Cho hiển thị được 4 tin . Bấm next và lùi như hiện tại | ok
2) | Và bỏ sắp xếp
3) | Bị lỗi trên phần hiển thị button < ở phần thông tin nổi bật
ng
4) | Phần tìm kiếm chỗ chọn giá và chọn diện tích
=> Tách ra cho dễ nhìn, phần chữ CHỌN GIÁ, CHỌN DIỆN TÍCH canh giữa 2 ô đó
ok

## all
Sửa dấu bên trên thành | ok

## lichsugiaodich
1) Chưa có button xem
ok
2) Tạo đường viền và dòng chẳn màu khác , dòng lẻ màu khác . Làm như bên quanlytin |  |  |  | ok
3) | Hiển thị nhìn rối, sửa lại theo dạng
tham khảo link : http://semantic-ui.com/introduction/integrations.html
Sổ ra
đóng lại

## lienhe
Ở trang liên hệ
Khi kéo chuột scroll và giữ chuột thì màn hình bị giựt

## chitiet
Ở màn hinh chitiet
1) | Phần hình và chữ gần quá
=> Tách ra giống các phần bên cạnh
ng
2) | Phần bảng vẽ mặt bằng, khi rê vào hiện dấu cộng, khi bấm vào hình di chuyển đến đường dẫn hình
=> Sẽ mở ra 1 popup chứa hình đó, và không di chuyển trang
ok
Khi click vào hình sẽ hiện như thế này
3) | Khi click vào
Hiện popup không có nút tắt, và thêm button Hủy kế button Đồng ý
button đồng ý chỉnh chiêu cao = 30px
4) | Đang hiển thị sai so với design chitiet.jpg
| Thành hiển thị như thế này | [6 empty] | ng
5)
Thay phần đánh dấu đỏ thành
Hãy cho hiển thị những tin vip.Như thế này :
Cho hiển thị được 4 tin . Bấm next và lùi như hiện tại
6) | Cho hiển thị breadcrum |  | chỉnh lại cho đều
7) | Thiếu phần bình luận so với file chitiet.jpg
ok
8) | Không khớp so với design chitiet.jpg
Ở phần chia sẻ phải hiện thị thành
ok
Ở phần tổng thể dự án phải hiện thị thành
ok

## dangtin
Ở màn hình đăng tin,dangtin-thue
1)
ok
Khi bấm vào dòng màu đỏ
thì sẽ hiện popup hiển thị điều khoản
2)
ok
Hãy bỏ dấu check màu đen đi
3) | Hãy tách dangtin.html#step2 , |  | ra thành 1 file html khác giống như ở design image
ví dụ: dangtin-step2.html
4) | Hãy tách dangtin.html#step2-1, ra thành 1 file html khác giống như ở design image
ví dụ: dangtin-step2-1.html
5) | Thiếu chổ để đăng lên Bản vẽ mặt bằng để hiển thị lên màn hình chi tiết
ok
6) | Ở phần đăng tin step 2, thêm button Tiếp tục bên cạnh button quay lại
ok
7) | Ở phần đăng tin step 2, phần dưới hiển thị danh sách các loại tin nhìn có vẻ nhiều và rối, sửa thành dạng khi bấm vào thì mới sổ ra nội dụng bên trong
Ví du:
ng
tham khảo link : http://semantic-ui.com/introduction/integrations.html
Khi click vào thì mở ra
Sổ ra
Khi click lại 1 lần nữa thì đóng lại
đóng lại
8) | Ở màn hình đăng tin step 2. Hiển thị dấu check đã chọn gói tin nào ở step 1
| ví dụ | ở màn hình đăng tin chọn gói VIP
Khi click vào button đăng tin sẽ qua màn hình step2
Ở màn hình này hiện dấu check vào gói tin vip
ok
Gói không được chọn sẽ hiện dấu

## taikhoan
Ở phần thông tin tài khoản thêm button cập nhật
ok

## quenmatkhau
1) Không có dấu x để đóng popup
ng
ng
2 )Thêm màn hình thông báo đổi mật khẩu thành công

## quanlytin
1)Chưa có button xem
2) Thêm phần title cho danh sách giống như thế này
ok

## dichvu
1) | Phần DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI
Hiển thị sai nội dung
ok
Hiển thị giống phần trên

## dangky
Thêm
Giống thế này
ok